## Hoja1
| Como | Necesito | Para | Sub-Tarea | Estimacion de Esfuerzo | CriterioDeAceptacion
Release 1
Sprint 1
| Cliente | Recorrer la lista de productos | Ver productos a la venta | Diseñar interfaz de catalogo de productos | 7 | El cliente debera poder ver los productos del catalogo
Obtener lista de Productos Venta con stock disponible y precio
Seleccionar productos
Mostrar fotos y caracteristicas del producto
| Cliente | Agregar pructos al carrito | Poder seguir seleccionando | Diseñar la interfaz del carrito | 5 | Se debera poder agregar productos al carrito para luego decidir si se realiza la compra
Obtener producto seleccionado
Validar disponibilidad del Producto
Agregar a lista de productos seleccionados
Volver a la lista de Productos de Venta
| Cliente | Finalizar carga de carrito de compras | Poder completar la compra | Obtener lista de Productos Seleccionados | 3 | El cliente podra decidir si confirma la compra para proceder a pasar al proceso de compra
Mostrar lista de Productos Seleccionados
Poder eliminar productos no deseados
Generar enlace para completar el pago
Sprint 2
| Cliente | Sumar todos los productos del carrito | Ver total de productos seleccionados | Obtener lista de Productos Seleccionados | 9 | El cliente debera poder sumar los precios de los productos
Recorrer la lista de Productos Seleccionados
Obtener el precio individual de cada producto
Sumar en una variable cada producto
| Cliente | Visualizar valor total | Para confirmar compra o quitar productos | Diseñar la interfaz del total de los productos | 6 | El cliente debera poder ver un total de la suma de todos los productos que estan en la compra
Mostrar la suma del total a pagar con impuestos
Generar opcion de eliminar productos
Generar interfaz de confirmacion de compra
Sprint 3
| Cliente | Seleccionar medio de pago | Finalizar la compra | Diseñar la interfaz de pago | 8 | El cliente debe tener la posibilidad de seleccionar el medio de pago que prefiera para luego poder terminar la compra
Obtener el Total a Pagar
Creacion de metodo de pago
Validar datos ingresados
Validar medio de pago
Confirmacion de pago
| Encargado de compras | Generar comprobante de pago | Tener un registro de la compra | Obtener Validacion de Pago | 7 | Al terminar la compra se debe generar un comprobante de pago con las especificaciones necesarias de la compra
Generar Comprobante de Pago
Enviar Comprobante de Pago al Cliente
Release 2
Sprint 4
| Encargado de Stock | Recorrer la lista de ventas | Ver productos vendidos |  | 3
| Encargado de Stock | Devolver total de ventas | Para calcular el stock |  | 3
| Encargado de Stock | Actualizar Stock | Tener el stock real |  | 4
| Encargado de Stock | Crear una automatizacion de alerta | El sistema avise cuando se llega a una minima cantidad de stock |  | 5
Release 3
Sprint 5
| Cliente / Usuario | Completar Formulario | Poder iniciar sesion / registrarse |  | 5
| Cliente / Usuario | Validar cuenta a través de mail | Para poder crearme la cuenta |  | 5
| Cliente / Usuario | Cambiar datos personales | Para que la pagina tenga mis datos actuales |  | 2
| Supervisor de Sistemas | Creacion de Filtros de Busqueda | Para que se pueda elegir filtros al comprar |  | 3
Sprint 6
| Encargado de compras | Cargar Productos | Poder cargar productos en la Base de datos de la pagina |  | 6
| Encargado de compras | Recorrer la lista de productos | Para buscar algun producto especifico |  | 6
| Encargado de compras | Mostrar productos | Poder mostrarlos en la pagina con sus respectivas informacion |  | 1
| Gerente | Definir medios de pago | Para que el cliente tenga variedad de metodos de pago para elegir |  | 1
Release 4
Sprint 7
| Gestor de marketing | Obtener historial de compras realizadas | Ver productos vendidos |  | 3
| Gestor de marketing | Obtener productos mas vendidos | Generar ofertas |  | 5
| Gestor de marketing | Estadisticas de opiniones | Conocer preferencias de clientes |  | 7
Sprint 8
| Gestor de marketing | Envio de calificacion mediante una puntuacion | Conocer satisfaccion del cliente con el producto |  | 2
| Gestor de marketing | Envio de opinion sobre la experiencia de compra | Conocer experiencia del cliente en el uso de la plataforma |  | 3
| Gestor de marketing | Envio de descuentos para usuarios registrados | Generar ventas de acuerdo a los gustos del cliente |  | 4
| Gestor de marketing | Envio de ofertas | Generar ventas sobre productos de menor salida |  | 3
| Gestor de marketing | Enviar encuesta de calificacion por mail | Tener una devoluvion y comentarios del cliente |  | 3